## Sheet1
编号 | 类别 | 模块 | 内容 | 优先级 | 完成度
| 策划 | 核心战斗 | 技能卡设计：角色1 | 高 | 50%
| 策划 | 核心战斗 | 技能卡设计：角色2 | 高 | 25%
| 策划 | 核心战斗 | 技能卡设计：角色3 | 高 | 25% | 高 | 100% | 完成
| 策划 | 角色 | 角色设计1 | 高 | 25% | 中 | 90% | 完成，有优化空间
| 策划 | 角色 | 角色设计2 | 高 | 25% | 低 | 75% | 已完成但有已知BUG
| 策划 | 角色 | 角色设计3 | 中 | 25% |  | 50% | 制作中
| 策划 | 核心战斗 | 通用道具设计 | 高 | 25% |  | 25% | 已有思路
| 策划 | 单局流程 | 场景1怪物设计 | 高 | 0% |  | 0% | 尚未开始
| 策划 | 单局流程 | 场景1BOSS设计 | 高 | 0%
| 程序 | 核心战斗 | 回能量的技能卡 | 高 | 90%
| 程序 | 核心战斗 | 从牌堆中抽牌的技能卡 | 高 | 90%
| 程序 | 核心战斗 | 从手牌中弃牌的技能卡 | 高 | 75%
| 程序 | 核心战斗 | 发牌：当手中没有手牌时，抽取一定数量的手牌 | 高 | 90%
| 程序 | 核心战斗 | 增减发牌数量的功能 | 高 | 25%
| 程序 | 核心战斗 | 从牌堆中抽取特定的技能卡，如果没有则无效 | 高 | 0%
| 程序 | 核心战斗 | 创造X张特定ID的技能卡并加入手牌/牌堆 | 高 | 0%
| 程序 | 单局流程 | 角色获取道具 | 高 | 0%
| 程序 | 单局流程 | 角色在本局中获得新技能卡 | 高 | 0%
| 程序 | 全局流程 | 角色解锁新技能卡（在之后的局中可以获得） | 低 | 0%
| 程序 | 全局流程 | 玩家解锁新角色 | 中 | 0%
| 程序 | 核心战斗 | 能量回复速度提升效果 | 高 | 25%
| 程序 | 核心战斗 | 显示角色当前拥有的护盾数值 | 高 | 25%
| 程序 | 核心战斗 | 伤害类型-穿透：可以无视护盾 | 高 | 0%
| 程序 | 核心战斗 | 暴击率提升的技能卡 | 中 | 0%
| 程序 | 核心战斗 | 闪避伤害 | 高 | 0%
| 程序 | 核心战斗 | 发牌时触发特殊效果 | 高 | 0%
| 程序 | 核心战斗 | 受到伤害时若伤害满足条件则触发 | 高 | 0%
| 程序 | 核心战斗 | 弃牌时触发效果：根据实际弃牌数量
| 程序 | 核心战斗 | 随时间增长伤害的技能效果
| 程序 | 核心战斗 | 寒冷BUFF：降低目标造成的伤害，每1点伤害抵消1点寒冷效果
| 程序 | 核心战斗 | 使用后从本次战斗中移除的技能卡
| 策划 | 核心战斗 | 卡牌区分类型
创造X张特定类型的技能卡并加入手牌/牌堆
复制战斗前的状态，在战斗后还原
| 程序 | 核心战斗 | 洗牌算法更新 | 中 | 75%
| 美术 | 角色 | 角色绘制1 | 高 | 0%
| 美术 | 角色 | 角色绘制2 | 高 | 0%
| 美术 | 角色 | 角色绘制3 | 中 | 0%